## Sheet1
단계 | 산출물 | 작성담당 | 착수전 작성 여부 | 비고 | 준비일정
분석 | 요구사항정의서 | 수행사 PM | Y | 제안요청서 URI 기준 초안 작성, 착수 후 수정 | 2022-12-01
| 업무프로세스다이어그램(AS-IS) | 고객사 담당자 | N | 고객사 현행
| 업무프로세스다이어그램(TO-BE) | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행 초안, 착수 후 수정 | 2022-12-01
| 갭분석서 | 수행사 PM | N | 솔루션 현행, 착수 후 수정
| 용어사전 | 수행사 PM | Y | 엑셀, nsm
| 소프트웨어아키텍처 | 수행사 PM | Y | WEB, WAS 서버 기본 소스프웨어 아키텍처 | 2022-12-01
| 인프라아키텍처 | 수행사 PM | Y | 개발, 운영 환경 각각 작성, 착수 후 수정 | 2022-12-01
| 코드정의서 | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정 | 2022-12-01
| 권한정의서 | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정 | 2022-12-01
| 메뉴구조도 | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정 | 2022-12-01
| 배치목록 | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정 | 2022-12-01
| 인터페이스목록 | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정 | 2022-12-01
| 논리ERD | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정 | 2022-12-07
설계 | 프로그램목록 | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정 | 2022-12-08
| 화면정의서-설계-TO-BE | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정 | 2022-12-08
| 물리ERD | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정 | 2022-12-07
개발 | 단위테스트결과서 | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정 | 2022-12-08
테스트 | 통합테스트시나리오 | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정 | 2022-12-08
| 통합테스트결과서 | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정
| 사용자매뉴얼 | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정
| 운영자매뉴얼 | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정
이행 | 이행절차서 | 수행사 PM | Y | 솔루션 현행, 착수 후 수정